**Các công việc cần hợp tác trong hội thảo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đầu công việc** | **Mô tả nội dung** | **XHNV** | **RDOT** | **VFOSSA** |
| Ban tổ chức | Thống nhất chương trình, kế hoạch…  | Chủ trì | Tham gia phối hợp | Tham gia phối hợp |
| Truyền thông | Giới thiệu và quản bá về hội thảo | - Khối các trường ĐH, các viện nghiên cứu- Mời các cơ quan thông tấn báo chí | Khối các bộ ngành | Khối doanh nghiệp |
| Tìm kiếm tài trợ | Thư mời tài trợTrực tiếp mời | Soạn thư mời và mời một số đối tácĐầu mối tập hợp | Tìm kiếm tài trợ từ ngân sách | Tìm kiếm tài trợ từ doanh nghiệp |
| Mời viết bài |  | Đầu mối chính |  | Hỗ trợ |
| Nội dung bài viết |  | Phát triển cộng đồng | Chính sách | Giải pháp công nghệ cho OERs |
| Ban biên tập Kỷ yếu | Phản biện bài viết | Các bài về cộng đồng, chính sách | Chính sách, Công nghệ | Các bài về công nghệ |
| Kinh phí tổ chức hội thảo | Kinh phí cho khách mời, hội thảo, bài viết, hội trường, tài liệu… Cần tối thiểu khoảng 100 triệu (cả ngày) | Đã có 43 triệu (ngân sách) + 15 triệu tài trợ. | Chưa có cam kết | ???? |
| Hậu cần | Tổ chức các công việc chuẩn bị cho hội thảo | Đầu mối, nhân lực10 cán bộ tham gia |  | Hỗ trợ truyền thông, in ấn tài liệu… |
| Xuất bản kỷ yếu | Đang thiếu kinh phí cho xuất bản ISBN | Thủ tục xuất bản và in kỷ yếu |  | Xuất bản điện tử |
| Làm Bảng biểu | Banner, băng zôn, poster, brochure, | Thuê thiết kế, thực hiện |  | ???? |
| Chủ tịch đoàn/Thư ký |  | 1 thành viên2 thư ký | 1 thành viên | 1 thành viên |
| Khách mời/Đại biểu  | Giấy mời,Gửi giấy mờiLên danh sách | Đầu mối |  | Phối hợp |
| Thuê hội trường | Hội trường chính, có sảnh để trưng bày và teabreak | Chịu trách nhiệm chính |  |  |
| Website hội thảo | Thiết kế, cập nhật nội dung | Đã làm<http://flis.edu.vn/oer> |  |  |

**Note:**

* Với kinh phí hiện có Hội thảo sẽ tổ chức:
	+ ½ ngày
	+ Xuất bản điện tử
	+ Tận dụng phòng họp của Nhà trường
	+ Khách mời: khoảng 100
* Nếu được tài trợ thêm kinh phí, hội thảo sẽ được tổ chức như sau:
	+ 1 ngày
	+ Xuất bản kỷ yếu có ISBN
	+ Tại Khách sạn có phòng họp lớn và sảnh lớn để trưng bày các sản phẩm của công ty công nghệ
	+ Mở rộng khách mời: 200-300 khách